## Sheet1
S.N | Task Name | Start | Finish | Duration | Progess | Days Completed | Today
1 | Team Formation | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 4 | 100% | 4 | 2024-06-28
2 | Topic Selection | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 1 | 100% | 1 | 2024-06-28
3 | Problem Identification | 2024-04-20 | 2024-06-20 | 61 | 100% | 61 | 2024-06-28
4 | Problem Analysis | 2024-05-01 | 2024-06-20 | 50 | 100% | 50 | 2024-06-28
5 | Design | 2024-05-04 | 2024-06-13 | 40 | 100% | 40 | 2024-06-28
6 | Implementation and Coding | 2024-05-17 | 2024-06-26 | 40 | 100% | 40 | 2024-06-28
7 | Testing | 2024-05-24 | 2024-06-16 | 23 | 100% | 23 | 2024-06-28
8 | Deployment and Maintenance | 2024-06-16 | 2024-06-26 | 10 | 100% | 10 | 2024-06-28
9 | Documentation | 2024-05-02 | 2024-06-27 | 56 | 100% | 56 | 2024-06-28